附件

第三轮四川省生态环境环保护督察第三项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第三轮四川省生态环境保护督察第（三）项整改任务：成都市市县两级商务部门对再生资源回收和报废机动车回收拆解法规、标准执行不严，行业监管不力。成都市青白江区、新津区、崇州市、大邑县、蒲江县等地13家再生资源回收单位存在违法收购危废、非法拆解车辆情况，露天粗放切割，无污染治理设施，无防雨防渗措施，废机油直排污染土壤，含氟制冷剂等消耗臭氧层物质直接外排。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 市商务局、市生态环境局、市城管委、市市场监管局、市公安局、市应急局，各区（市）县党委和人民政府 |
| 整改目标 | 健全完善再生资源回收行业监管机制，严格执行再生资源回收和报废机动车拆解法规、标准，整治再生资源回收行业环境问题，依法查处违法行为，规范再生资源回收行业秩序。 |
| 整改措施 | 1.2023年6月30日前，制发再生资源回收行业环境专项整治工作方案，在全市开展再生资源回收行业环境专项整治，2023年12月31日前完成整治工作。 2. 2023年11月30日前，各区（市）县建立健全区（市）县政府、部门、街道（镇）共同参与的再生资源回收行业监管机制。 3. 2023年12月31日前，开展再生资源回收行业联合检查，依法查处无证无照经营、违法收购危险废物、非法拆解机动车、违法收购废旧金属、违法堵塞占用消防通道等违法违规行为。 4.2023年6月30日前，依法完成对成都市嘉美嘉再生资源回收有限公司涉危废生态环境违法行为的查处。 5.2023年12月31日前，完成13个督察发现具体问题点位整改。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.市商务局联合市公安等6部门联合印发《成都市再生资源回收行业环境专项整治工作方案》（成商务函〔2023〕66号），在全市开展再生资源回收行业环境专项整治。23个区（市）县按照工作要求制定了辖区内再生资源专项整治工作方案，并组织实施，累计开展再生资源回收行业专项检查2000余次，检查回收站点3600余家，完成问题整改1800余个。 2. 全市23个区（市）县均于2023年11月30日前，建立了区（市）县政府、部门、街道（镇）共同参与的再生资源回收行业监管机制。 3.市商务局会同市生态环境局、市公安局等6部门组成联合督导检查组，在2023年2月-12月期间，对23个区（市）县再生资源回收行业环境专项整治情况开展联合督导检查，累计开展联合督导检查31次，检查回收站点149个，立案调查3件、行政处罚3个、罚款合计10.1万元。23个区（市）县累计开展联合检查150余次，检查回收站点1500余个，发现整改问题500余个，取缔违规站点450余个。 4.市生态环境局、青白江区党委和人民政府于2023年5月6日，对成都市嘉美嘉再生资源回收有限公司涉危废生态环境违法行为处以罚款10万元的行政处罚。2023年5月10日，成都市嘉美嘉再生资源回收有限公司已按要求缴纳罚款10万元。 5.督察发现的13个问题点位，于2023年12月全部完成整改。12月14日至15日通过市级部门联合验收。 |